***TERM OF REFERENCE* (TOR)**

**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN**

**TEKNOLOGI INFORMASI**

**KELUARGA MAHASISWA**

**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

**TAHUN 2023**

**[DEPARTEMEN PERHUBUNGAN]**

**Nama : M. Nizar Isnaini Widodo**

**Jurusan / Prodi : Teknologi Informasi / D3 Manajemen Informatika**

**NIM : E31211871**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PROGRAM KERJA/AGENDA (EVENTUAL)** | | |
| **1.** | **Nama Kegiatan** | Ospek Jurusan / ORBIT ( Orientasi dan Reformasi Mahasiswa Baru Information Technology) | |
| **Penanggung Jawab** | Daffa Athala Zaghazy | |
| **Pengarah** | M. Nizar Isnaini Widodo | |
| **Pelaksana** | Rahmad Era Sugiarto | |
| **Latar Belakang** | Ospek Jurusan / ORBIT (Orientasi dan Reformasi Mahasiswa Baru Information Technology ) merupakan tempat bagi mahasiswa baru untuk mengenal elemen-elemen dan kegiatan di jurusan Teknologi Informasi untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa baru, dan menambah relasi pertemanan dan terbentuknya impresi HMJ TI bagi mahasiswa baru. Keberlangsungan Ospek Jurusan / ORBIT akan terjaga dengan adanya panitia yang berkompeten di dalamnya. Dengan demikian, kegiatan Ospek Jurusan / ORBIT ini menjadi hal yang penting bagi seluruh mahasiswa baru jurusan Teknologi Informasi. | |
| **Landasan Kegiatan** | 1. Tri Dharma Perguruan Tinggi 2. Konstitusi KM-Polije 3. GBHPKO KM-Polije 4. AD/ART BEM KM-Polije 5. AD/ART HMJTI 6. GBHK HMJTI 2023 | |
| **Deskripsi Kegiatan** | Ospek Jurusan / ORBIT ( Orientasi dan Reformasi Mahasiswa Baru Information Technology) merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa baru Jurusan Teknologi Informasi dalam mengenal elemen-elemen dan kegiatan yang ada dalam jurusan Teknologi Informasi untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa baru dan untuk mempererat hubungan antar mahasiswa jurusan Teknologi Informasi. Kegiatan ini merupakan program kerja tahunan dari Departemen Perhubugan HMJ TI 2023. Ospek jurusan diikuti oleh semua mahasiswa baru program studi yang ada di jurusan Teknologi Informasi yaitu program studi Teknik Informatika, program studi Manajemen Informatika, program studi Teknik Komputer, dan program studi Bisnis Digital. Peserta dari kegiatan ini adalah mahasiswa baru Jurusan Teknologi Informasi 2023 dan mahasiswa Jurusan Teknologi Informasi tahun 2022 yang tidak lulus pada Ospek jurusan tahun 2022.  Prosedur kerja dari kegiatan Ospek Jurusan. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari, diawali pada hari pertama dengan memberikan materi materi tentang pengenalan jurusan Teknologi Informasi, dilanjutkan hari kedua dengan kegiatan outbond dengan tujuan mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa Jurusan Teknologi Informasi. Diharapkan mahasiswa jurusan Teknologi Informasi dapat memahami dan mengenal jurusan Teknologi Informasi setelah mengikuti serangkaian dalam kegiatan ini. | |
| **Tujuan** | 1. Mengenalkan Jurusan Teknologi Informasi kepada mahasiswa baru angkatan 2022. 2. Mengenalkan kegiatan yang ada dalam JTI untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa baru. 3. Mempererat hubungan antar mahasiswa Jurusan Teknologi Informasi yang dibaluti permainan antar panitia dan mahasiswa baru. 4. Mengenalkan elemen – elemen yang ada di dalam Jurusan Teknologi Informasi. | |
| ***Output(s)*** | Terwujudnya hubungan antar mahasiswa jti yang harmonis serta memberikan pandangan terhadap lingkungan Jurusan Teknologi Informasi. | |
| ***Outcome(s)*** | HMJTI dapat memahami karakter dan menambah relasi dari mahasiswa baru untuk dapat menempatkan diri dalam menjalin hubungan yang lebih baik. | |
| **Obyek / Segmentasi** | Mahasiswa Baru Jurusan Teknologi Informasi Tahun 2023 | |
| **Tempat** | 1. Gor Perjuangan 45 2. Gedung TI |
| **Waktu** | September minggu ke 2 |
| **Analisis SWOT** | *Strengths*   1. Terdapat pemateri yang menarik minat mahasiswa untuk turut andil dalam acara. 2. Kegiatan dikemas dengan konsep semenarik mungkin agar peserta senang dan tidak jenuh. 3. Materi seputar perkuliahan dan dunia kerja sehingga mengahasilkan outcome yang lebih baik dan berkualitas.   *Weaknesses*   1. Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat ospek jurusan kepada mahasiswa baru. 2. Panitia /Anggota HMJ TI tidak tepat waktu 3. Panitia memiliki peran yang kurang sesuai dengan kemampuannya. 4. Miskomunikasi antar pengurus dalam menjalankan kegiatan.   *Opportunities*   1. Ospek Jurusan akan lebih dikenal luar jurusan sehingga dapat menarik minat sponsor terhadap kegiatan ini. 2. Menjalin kerja sama dengan banyak pihak luar dapat menjadi salah satu pilihan wadah promosi.   *Threats*   1. Perkiraan anggaran dana yang kurang sesuai dengan perencanaan anggaran sebelumnya. 2. Kegiatan Ospek Jurusan terancam terlaksana bersamaan dengan kegiatan wajib POLIJE lainnya. 3. Ancaman pandemic covid / munculnya virus varian baru. | |
| **Sumber Dana** | Dana Lembaga | |
| **Rencana Anggaran** | Rincian Terlampir | |
| **Mitra Strategis** | - | |
| **Parameter Keberhasilan** | **Landasan Parameter**   1. Mahasiswa baru Jurusan Teknologi Informasi mengikuti Ospek Jurusan 2. Pahamnya mahasiswa baru terhadap materi yang diberikan 3. Kategori mahasiswa teraktif dan terbaik | |
| **Indikator / Parameter Keberhasilan**   1. Ospek Jurusan diikuti oleh 90% mahasiswa baru JTI 2. Pemahaman Mahasiswa mencapai 80% terhadap materi yang diberikan, yang dilaksanakan dengan kuesioner 3. Terpilih nya minimal 1 mahasiswa teraktif dan terbaik | |
| **Instrumen / Media Pengukur**   1. Rekapan data presensi 2. Rekapan dari setiap kelompok terkait kepahamannya terkait materi yang telah didapatkan. 3. Rekapan data mahasiswa penanya dan penjawab pertanyaan | |

|  |
| --- |
| *Lampiran* |

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

**[OSPEK JURUSAN]**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN PENGELUARAN** | | | | | |
| **ADMINISTRASI** | | | | | |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **Jumlah Harga** |
| 1 | Print Warna Proposal | 40 | Lembar | Rp.850 | Rp.34.000 |
| 2 | Print Warna LPJ | 80 | Lembar | Rp.850 | Rp.68.000 |
| 3 | Jilid Proposal dan LPJ | 5 x 2 | Bendel | Rp.3.000 | Rp.30.000 |
| 4 | Fotokopi Proposal | 40 x 4 | Lembar | Rp.180 | Rp.28.800 |
| 5 | Fotokopi LPJ | 60 x 4 | Lembar | Rp.180 | Rp.43.200 |
| 6 | Print form penilaian mahasiswa | 10 | Lembar | Rp.850 | Rp.2.550 |
| 7 | Print Surat Peminjaman ruangan | 10 | Lembar | Rp.180 | Rp.1.800 |
| 8 | Print Surat Undangan | 15 | Lembar | Rp.180 | Rp.1.800 |
| **TOTAL** | | | | **Rp.210.150** | |
| **HUMAS** | | | | | |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **Jumlah Harga** |
| 1 | Honorarium Pemateri internal | 2 | Hari | Rp300.000 | Rp.600.000 |
| 2 | Honorarium Pemateri eksternal | 1 | Hari | Rp500.000 | Rp.500.000 |
| **TOTAL** | | | | **Rp.1.100.000** | |
| **PERLENGKAPAN** | | | | | |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **Jumlah Harga** |
| 1 | Alat dan bahan games osjur (kertas manila, spidol, dll) | 20 | Paket | Rp 20.000 | Rp.400.000 |
| 2 | Doorprize Mahasiswa Baru(Flash Disk) | 7 | Pcs | Rp75.000 | Rp.525.000 |
| 3 | Doorprize Mahasiswa Baru(Snack) | 3 | Paket | Rp. 100.000 | Rp. 300.000 |
| 4 | Doorprize Mahasiswa Baru(Tropy/Piala) | 2 | Buah | Rp. 20.000 | Rp. 40.000 |
| 5 | Selempang Putra Putri ORBIT | 2 | Buah | Rp. 40.000 | Rp. 80.000 |
| 6 | Sewa ZOOM | 1 | Akun | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
| **TOTAL** | | | | **Rp.1.595.000** | |
| **KONSUMSI** | | | | | |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **Jumlah Harga** |
| 1 | Snack Pemateri Dosen | 6 | Kotak | Rp 10.000 | Rp.60.000 |
| 2 | Snack Pemateri PKM | 3 | Kotak | Rp 10.000 | Rp.30.000 |
| 3 | Snack Panitia | 50 | Kotak | Rp.5.000 | Rp.250.000 |
| 4 | Snack KSR | 3 | Kotak | Rp.5.000 | Rp.15.000 |
| 5 | Snack Peserta | 500 | Kotak | Rp. 5.000 | Rp. 2.500.000 |
| 6 | Air mineral botol | 1 | Dus | Rp. 45.000 | Rp. 45.000 |
| 7 | Air mineral gelas | 45 | Dus | Rp. 16.000 | Rp. 720.000 |
| 8 | Makan Pemateri Dosen | 6 | Kotak | Rp. 20.000 | Rp. 120.000 |
| 9 | Makan Pemater PKM | 3 | Kotak | Rp. 20.000 | Rp. 60.000 |
| 10 | Makan Panitia | 50 | Kotak | Rp. 8.000 | Rp. 400.000 |
| 11 | Makan KSR | 3 | Kotak | Rp. 8.000 | Rp. 24.000 |
| 12 | Makan Peserta | 500 | Kotak | Rp. 8.000 | Rp. 4.000.000 |
| 13 | Snack Panitia H2 | 50 | Kotak | Rp. 5.000 | Rp. 250.000 |
| 14 | Snack KSR H2 | 3 | Kotak | Rp. 5.000 | Rp. 15.000 |
| 15 | Snack Peserta H2 | 500 | Kotak | Rp. 5.000 | Rp. 2.500.000 |
| 16 | Air mineral botol H2 | 1 | Dus | Rp. 45.000 | Rp. 45.000 |
| 17 | Air mineral gelas H2 | 45 | Dus | Rp. 16.000 | Rp. 720.000 |
| 18 | Makan Panitia H2 | 50 | Kotak | Rp. 8.000 | Rp. 400.000 |
| 19 | Makan KSR H2 | 3 | Kotak | Rp. 8.000 | Rp. 24.000 |
| 20 | Makan Tenaga Ruangan GOR | 7 | Kotak | Rp. 8.000 | Rp. 56.000 |
| 21 | Makan Peserta H2 | 500 | Kotak | Rp. 8.000 | Rp. 4.000.000 |
| **TOTAL** | | | | **Rp. 16.234.000** | |
| **PDD** | | | | | |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **Jumlah Harga** |
| 1 | Banner 4 x 2 | 2 | Buah | Rp.150.000 | Rp.300.000 |
| 2 | Sertifikat Mahasiswa baru | 500 | Lembar | Rp.5.000 | Rp.2.500.000 |
| 3 | Sertifikat Panitia | 50 | Lembar | Rp.5.000 | Rp.250.000 |
| 4 | Sertifikat Pemateri | 9 | Lembar | Rp.5.000 | Rp.45.000 |
| **TOTAL** | | | | **Rp.3.950.000** | |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | | | **Rp. 23.089.150** | |