|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PROGRAM KERJA EVENTUAL** | | |
| **5.** | **Nama Kegiatan** | BKP Show And Competition (BKP Show n Co) | |
| **Penanggung Jawab** | Ratna Rahmawati Hariyanto  Teguh Suliyanta | |
| **Pengarah** | Febby Arifianti Putri | |
| **Pelaksana** | Velly Andita Dwi Nurhaliza | |
| **Latar Belakang** | Program BKP Show and Competition adalah adanya keinginan untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan minat bakat mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata melalui kegiatan ini, serta memberikan bekal yang bermanfaat bagi mahasiswa yang mengikuti program ini. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan bagi mahasiswa untuk terus meningkatkan keaktifan dan kemampuan dalam mengikuti kegiatan terbaru yang bermanfaat, serta menambah wawasan dan pengetahuan mereka secara langsung. Tujuan lain dari program ini adalah untuk memberikan manfaat bagi mahasiswa Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata khususnya di masa depan. | |
| **Landasan Kegiatan** | 1. Tri Dharma Perguruan Tinggi  2. Konstitusi KM-Polije  3. GBHPKO  4. AD/ART Ormawa  5. Aspirasi Mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata | |
| **Deskripsi Kegiatan** | BKP Show and Competition adalah kegiatan yang dilaksanakan pada saat rangkaian Dikjur hampir usai. Guna memberikan apresiasi kepada Mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata yang sudah mengikuti rangkaian Dikjur dengan baik, serta memberikan motivasi kepada mahasiswa agar lebih berani dalam menunjukkan bakat yang dimiliki. | |
| **Tujuan** | 1. Meningkatkan keaktifan dan kemampuan bakat mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata. 2. Memberikan apresiasi kepada Mahasiswa Baru Jurusan BKP dan juga Panitia yang telah bekerja keras saat kegiatan rangkaian Dikjur berlangsung. 3. Dengan adanya kegiatan ini secara langsung, mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata juga akan lebih kompak dan dekat satu sama lain. | |
| ***Output(s)*** | 1. Terwujudnya hubungan serasi dan harmonis antara mahasiswa Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata dengan Panitia, Alumni, beserta para Dosen. 2. Memberikan peluang untuk menunjukkan bakat dan kreativitas kepada mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata. 3. Terciptanya keakraban antara mahasiswa baru Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata. | |
| ***Outcome(s)*** | 1. Kegiatan ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata. 2. Peningkatan eksistensi HMJ BKP di dunia maya melalui kegiatan ini. 3. Program Kerja yang dapat meningkatkan rasa solidaritas diantara mahasiswa Bahasa, Komunikasi & Pariwisata. 4. Peningkatan efektivitas program kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata. 5. Meningkatnya kualitas program kerja jangka pendek dan jangka panjang Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata. | |
| **Obyek / Segmentasi** | Mahasiswa Baru Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata | |
| **Tempat** | Aula Soetrisno Widjaja |
| **Waktu** | 14 Oktober 2023 |
| **Analisis SWOT** | *Strengths*   1. Menambah rasa kekeluargaan antar mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata melalui BKP SnC. 2. Menjadi forum bagi mahasiswa untuk menunjukkan bakat yang dimiliki. 3. Membantu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi secara efektif melalui BKP SnC.   *Weaknesses*   1. Minimnya minat peserta untuk menunjukkan bakatnya pada kegiatan ini. 2. Rendahnya tingkat partisipasi dari mahasiswa  dalam mengikuti kegiatan yang melibatkan kepercayaan diri mereka. 3. Kurangnya kepekaan terhadap pentingnya kegiatan yang akan dibutuhkan mahasiswa sebagai bekal dimasa depan.   *Opportunities*   1. Dengan terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan BKP SnC, mahasiswa dapat mengembangkan dan menunjukkan bakat yang dimiliki. 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata untuk mengasah kemampuan mereka. 3. Memberikan akses kepada mahasiswa untuk menjalin kebersamaan melalui pelaksanaan BKP SnC.   *Threats*   1. Kurangnya partisipasi dan antusiasme dari sebagian mahasiswa dalam proses pelaksanaan BKP SnC. 2. Keengganan dari beberapa mahasiswa untuk bekerja sama dalam pelaksanaan BKP SnC, sehingga kreativitas dapat terbatas. 3. Ketidaktersediaan waktu dan sumber daya yang memadai untuk menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya. 4. Persaingan dengan kegiatan lain yang dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan BKP SnC. | |
| **Sumber Dana** | Lembaga | |
| **Rencana Anggaran** | **Rp 5.973.000** | |
| **Mitra Strategis** | Seluruh Divisi HMJ BKP | |
| **Parameter Keberhasilan** | **Landasan Parameter**  1. Pengurus HMJ BKP yang sering lupa dengan hasil rapat yang telah dilaksanakan.  2. Ketidaktahuan pengurus yang absen tentang informasi yang telah dirapatkan.  3. Kesulitan dalam menemukan sumber daya yang memadai untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan.  4. Terbatasnya waktu yang tersedia untuk menyediakan dan memperbarui informasi ketika terjadi kendala . | |
| **Indikator / Parameter Keberhasilan**   1. Tingkat partisipasi yang tinggi dari mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata dalam proses berlangsungnya program BKP Show and Competition. 2. Feedback positif dari mahasiswa terhadap program BKP Show and Competition. 3. Kegiatan yang terlaksana dengan baik sesuai rencana. | |
| **Instrumen / Media Pengukur**   1. Total absensi peserta yang mencapai 90% 2. Didapatkannya Juara Lomba | |

|  |
| --- |
| *Lampiran* |

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

**PROGRAM KERJA BKP SHOW AND COMPETITION**

**14 OKTOBER 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN PENGELUARAN** | | | | | |
|  | | | | | |
| **HUMAS** | | | | | |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **Jumlah Harga** |
| 1. | Sewa Kamera | 2 | Buah | Rp 50.000 | Rp 100.000 |
| 2. | Sewa Lampu | 2 | Buah | Rp 50.000 | Rp 100.000 |
| 3. | Sewa Alat Musik | 4 | Buah | Rp 70.000 | Rp 280.000 |
| **TOTAL** | | | | **Rp 480.000** | |
| **DEKORASI** | | | | | |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **Jumlah Harga** |
| 1. | Banner | 1 | Buah | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 2. | Balon | 4 | Bungkus | Rp 17.000 | Rp 68.000 |
| **TOTAL** | | | |  | **Rp 168.000** |
| **KESEKRETARIATAN** | | | | | |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **Jumlah Harga** |
| 1. | Sertifikat Peserta | 160 | Buah | Rp 5.000 | Rp 800.000 |
| 2. | Sertifikat Panitia | 41 | Buah | Rp 5.000 | Rp 205.000 |
| 3. | Sertifikat Juara Lomba | 4 | Buah | Rp 5.000 | Rp 20.000 |
| **TOTAL** | | | | **Rp 1.025.000** | |
| **KONSUMSI** | | | | | |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **Jumlah Harga** |
| 1. | Konsumsi Panitia | 41 | Kotak | Rp 12.000 | Rp 492.000 |
| 2. | Konsumsi Peserta | 160 | Kotak | Rp 12.000 | Rp 1.920.000 |
| 3. | Konsumsi Pembina | 1 | Kotak | Rp 17.000 | Rp 17.000 |
| 4. | Konsumsi Tamu Undangan | 7 | Kotak | Rp 17.000 | Rp 119.000 |
| 5. | Konsumsi Juri | 3 | Kotak | Rp 17.000 | Rp 51.000 |
| 6 | Konsumsi Bintang Tamu | 3 | Kotak | Rp 17.000 | Rp 51.000 |
| 7. | Snack Pembina | 1 | Kotak | Rp 7.000 | Rp 7.000 |
| 8. | Snack Tamu Undangan | 7 | Kotak | Rp 7.000 | Rp 49.000 |
| 9. | Snack Juri | 3 | Kotak | Rp 7.000 | Rp 21.000 |
| 10. | Snack Bintang Tamu | 3 | Kotak | Rp 7.000 | Rp 21.000 |
| 11. | Snack Panitia | 41 | Kotak | Rp 5.000 | Rp 205.000 |
| 12. | Snack Peserta | 160 | Kotak | Rp 5.000 | Rp 800.000 |
| **.TOTAL** | | | | **Rp 3.753.000** | |
| **ACARA** | | | | | |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **Jumlah Harga** |
| 1. | Print Warna Proposal | 30 | Lembar | Rp 1.000 | Rp 30.000 |
| 2. | Jilid proposal (5 Bendel x 15 Lembar) | 5 | Buah | Rp 5.000 | Rp 25.000 |
|  | Print Warna LPJ | 30 | Lembar | Rp 1.000 | Rp 30.000 |
|  | Fotocopy LPJ | 125 | Lembar | Rp 180 | Rp. 22.500 |
| 3. | Print Presensi Peserta | 4 | Lembar | Rp 1.000 | Rp 4.000 |
| 4. | Print Presensi Tamu undangan | 1 | Lembar | Rp 1.000 | Rp 1.000 |
|  | Print Presensi Panitia | 2 | Lembar | Rp 1.000 | Rp 2.000 |
| 5. | Print Undangan | 7 | Lembar | Rp 1.000 | Rp 7.000 |
| **TOTAL** | | | | **Rp 121.000** | |
| **CINDERAMATA** | | | | | |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **Jumlah Harga** |
| 1. | Cinderamata Juri Lomba | 3 | Orang | Rp 50.000 | Rp 150.000 |
| 2. | Cinderamata Bintang Tamu | 3 | Orang | Rp 50.000 | Rp 150.000 |
| **TOTAL** | | | | **Rp 300.000** | |
| **ADMINISTRASI** | | | | | |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **Jumlah Harga** |
| 1. | Trophy Pemenang Lomba | 3 | Buah | Rp 30.000 | Rp 90.000 |
| **TOTAL** | | | | **Rp 90.000** | |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | | | **Rp 5.973.000** | |