|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PROGRAM KERJA (EVENTUAL)** | | |
| **1.** | **Nama Kegiatan** | Essay,Poster, and Photography (ESPOGRAF) Nasional | |
| **Penanggung Jawab** | Ratna Rahmawati Hariyanto  Teguh Suliyanta | |
| **Pengarah** | Nadia Aulina | |
| **Pelaksana** | Kharisma Putri Humairoh | |
| **Latar Belakang** | Kreatifitas mahasiswa dalam menulis essay, membuat poster dan fotografi tidak memiliki wadah untuk mendapatkan apresisasi, maka dengan adanya lomba ESPOGRAF, para peserta lomba dapat mengasah kreatifitasnya dan mendapat apresiasi. | |
| **Landasan Kegiatan** | 1. Tri Dharma Perguruan Tinggi  2. Konstitusi KM-Polije  3. GBHPKO  4. AD/ART Ormawa  5. Aspirasi Mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata | |
| **Deskripsi Kegiatan** | Lomba ESPOGRAF Nasional adalah lomba 3 bidang yakni “Essay, Poster, and Photography” berskala Nasional yang dapat diikuti oleh siswa SMA sederajat di seluruh Indonesia. Kategori bidang Essay dapat diikuti secara individu atau tim. Kategori bidang poster dan Photography diikuti secara individu. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring. | |
| **Tujuan** | 1. Melatih kemampuan berfikir secara kritis bagi peserta dalam menuangkan ide atau gagasanya. 2. Menyalurkan kreativitas dan imajinasi peserta. 3. Menambah pengetahuan dan wawasan dari berbagai informasi. 4. Karya yang telah dibuat diharapkan dapat diimplementasikan. | |
| ***Output(s)*** | 1. Mengundang Juri yang ahli di bidang Essay, Poster, and Photography. 2. Meningkatnya kemampuan berpikir kritis peserta. 3. Terciptanya ide-ide inovatif dan kreatifitas. | |
| ***Outcome(s)*** | 1. Meningkatkan sumber daya manusia Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata dalam merencanakan suatu kegiatan berskala nasional dengan strategi acara yang inovatif. 2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata mampu mengaplikasikan konsep dari hasil rapat koordinasi. 3. Meningkatkan nama baik Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa, Komunikasi, dan Pariwisata sebagai jurusan yang berintegritas di Politeknik Negeri Jember maupun di luar kampus. | |
| **Obyek / Segmentasi** | Siswa SMA sederajat dan mahasiswa di seluruh Indonesia | |
| **Tempat** | Zoom Cloud Meetings |
| **Waktu** | Publikasi lomba : 16 April 2023  Pendaftaran : 17 April s/d 14 Mei 2023  Pengumpulan karya : 17 April s/d 14 Mei 2023  Pengumuman: 20 Mei 2023 |
| **Analisis SWOT** | *Strengths*   1. Dapat meningkatkan kemampuan dalam kepenulisan secara singkat, jelas, dan padat. 2. Menambah pengetahuan dan mengoptimalkan inovasi yang sudah ada. 3. Menumbuhkan rasa kepekaan diri dengan permasalahan lingkungan sekitar.   *Weaknesses*   1. Kurangnya pengetahuan dalam struktur kepenulisan *essay*.   *Opportunities*   1. Sebagai bekal untuk memenuhi persyaratan disuatu kegiatan. 2. Untuk meningkatkan kemampuan, kualitas berpikir, dan efisiensi dalam kepenulisan.   *Threats*   1. Kurangnya ide atau bahan untuk dikembangkan. 2. Kesulitan dalam menggunakan struktur bahasa ilmiah. | |
| **Sumber Dana** | Lembaga, HTM Peserta dan Sponsor | |
| **Rencana Anggaran** | *Terlampir* | |
| **Mitra Strategis** | Semua divisi HMJ BKP | |
| **Parameter Keberhasilan** | **Landasan Parameter**   1. Kurangnya minat peserta untuk bergabung dalam perlombaan 3 bidang. 2. Kurangnya motivasi peserta untuk mengikuti kegiatan. 3. Kurangnya pemikiran kritis dan ide kreatif peserta | |
| **Indikator / Parameter Keberhasilan**   1. 100 peserta yang mendaftar dan mengumpulkan karyanya sesuai denga tema dan sub tema yang telah dibuat. 2. Peserta semakin aktif, kritis, dan kreatif dengan informasi serta permasalahan yang sedang dihadapi 3. Peserta memiliki pemikiran kritis dalam menulis. | |
| **Instrumen / Media Pengukur**   1. Pendaftaran peserta menghubungi *contact person* yang telah dicantumkan 2. Presentase dari pengiriman berkas peserta yang dihitung oleh panitia. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | *Lampiran* |   **RENCANA ANGGARAN BIAYA**  **ESSAY, POSTER, AND PHOTOGRAPHY (ESPOGRAF) NASIONAL**  **URAIAN PENGELUARAN** | | | | | | |
| **HONORARIUM** | | | | | | |
| **No** | **Jenis Pengeluaran** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga**  **Satuan** | | **Jumlah**  **Harga** |
| 1. | Honorarium juri lomba | 6 | Orang | Rp.250.000 | | Rp.1.500.000 |
| **TOTAL** | | | | | **Rp 1.500.000** | |
| **ACARA** | | | | | | |
| **No** | **Jenis Pengeluaran** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga Satuan** | | **Jumlah Harga** |
| 1. | Jilid Proposal | 5 | Bendel | Rp.5000 | | Rp.15.000 |
| 2. | Print Warna Proposal | 25 | Lembar | Rp.1000 | | Rp.25.000 |
| 3. | Print Warna LPJ | 25 | Lembar | Rp.1000 | | Rp.25.000 |
| 4. | Foto Copy Proposal | 75 | Lembar | Rp. 180 | | Rp.13.500 |
| 5. | Fotocopy LPJ | 75 | Lembar | Rp. 180 | | Rp.13.500 |
| **TOTAL** | | | | | **RP. 92.000** | |
| **KESEKRETARIATAN** | | | | | | |
| **No** | **Jenis Pengeluaran** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga**  **Satuan** | | **Jumlah Harga** |
| 1 | Sertifikat Juri | 6 | Lembar | Rp.5.000 | | Rp.30.000 |
| **TOTAL** | | | | | **Rp 30.000** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACARA** | | | | | |
| **No** | **Jenis Pengeluaran** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga**  **Satuan** | **Jumlah**  **Harga** |
| 1. | *Zoom Cloud Meetings*  Premium | 2 | Akun | Rp.100.000 | Rp.200.000 |
| **TOTAL** | | | | | **Rp 200.000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADMINISTRASI** | | | | | |
| **No** | **Jenis Pengeluaran** | **Jumlah** | **Satuan** | **Harga**  **Satuan** | **Jumlah Harga** |
| 1 | Uang Pembinaan Juara 1 ESPOGRAF | 3 | Tunai | Rp.500.000 | Rp.1.500.000 |
| 3. | Uang Pembinaan Juara 2 ESPOGRAF | 3 | Tunai | Rp.300.000 | Rp 900.000 |
| 4. | Uang Pembinaan Juara 3 ESPOGRAF | 3 | Tunai | Rp.250.000 | Rp.750.000 |
| **TOTAL** | | | | | **Rp. 3.150.000** |
| **TOTAL KESELURUHAN** | | | | | **Rp 4.972.000** |